## PORTADA
GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Actividad: Product Backlog
Integrantes:
Daniela Zapata Arcos
Emanuel Villa Rangel
Alberto Camarillo Guel
Erick Mauricio Córdoba Barrón
Fidel Martínez Hernández
Maestro: Jose Francisco Esparza Arevalo
Fecha: 10/10/2024
Santa Catarina N.L

## Backlog UTFOOD
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
R-1 | Kick off | Terminado | 8 | 1 | Alta | Dany | Verificar primero las bases del proyecto y recaudar todos los requerimentos
R-2 | Configurar el entorno de desarrollo (MongoDB y Blazor) | Terminado | 6 | 1 | Alta | Dany | Configuración inicial del entorno
R-3 | Crear la estructura de la base de datos | Terminado | 8 | 1 | Alta | Fidel | Diseño y creación de colecciones en MongoDB
R-4 | Implementar Formulario de login | Terminado | 10 | 1 | Alta | Fidel | Autenticación tanto para usuarios normales como administradores
R-5 | Configurar el servicio de autenticación utilizando CustomAuthenticationStateProvider | Pendiente | 7 | 2 | Alta | Fidel | Implementación de un proveedor de autenticación personalizado
R-6 | Implementar la funcionalidad de registro de usuarios | En progreso | 5 | 2 | Media | Dany | Funcionalidad de registro accesible en la interfaz
R-7 | Proteger rutas para usuarios no autenticados | Pendiente | 4 | 4 | Media | Fidel | Redirección para asegurar que solo usuarios autenticados accedan a rutas protegidas
R-8 | Crear el CRUD para la gestión de usuarios desde el dashboard de admin | En progreso | 9 | 2 | Alta | Dany | Manejo de usuarios desde el panel de administrador
R-9 | Configurar el encriptado de contraseñas usando BCrypt.Net | Terminado | 6 | 1 | Media | Dany | Seguridad de contraseñas con encriptación BCrypt
R-10 | Implementar el CRUD para productos (platillos) | Pendiente | 12 | 2 | Alta | Dany | Gestión completa de productos desde el panel
R-11 | Diseñar y desarrollar la página de menú principal | En progreso | 8 | 2 | Media | Fidel | Desarrollo de la página de menú principal
R-12 | Conectar la página de menú con MongoDB para mostrar platillos dinámicamente | Pendiente | 5 | 2 | Alta | Dany | Conexión con la base de datos para obtener productos
R-13 | Agregar funcionalidad para filtrar productos por categorías | Pendiente | 6 | 3 | Media | Fidel | Funcionalidad de filtrado de productos por categorías
R-14 | Crear funcionalidad de añadir productos al carrito | Pendiente | 4 | 3 | Media | Dany | Agregar productos seleccionados al carrito
R-15 | Implementar la pantalla de carrito de compras | Pendiente | 7 | 3 | Alta | Fidel | Mostrar carrito con productos seleccionados
R-16 | Configurar Stripe para pagos | Pendiente | 8 | 3 | Alta | Dany | Integración con Stripe para pagos
R-17 | Crear el servicio StripeService para sesiones de pago | Pendiente | 6 | 3 | Alta | Fidel | Servicio para iniciar pagos mediante Stripe
R-18 | Integrar pasarela de pagos en la página de carrito | Pendiente | 7 | 4 | Alta | Dany | Conexión de carrito y total con Stripe
R-19 | Implementar páginas de Pago Exitoso y Pago Cancelado | Pendiente | 5 | 4 | Media | Fidel | Redirección correcta tras éxito o fallo en el pago
R-20 | Mejorar la interfaz de usuario con CSS | Pendiente | 10 | 4 | Media | Dany | Aplicar mejoras visuales con CSS
R-21 | Optimizar el rendimiento de la aplicación | Pendiente | 7 | 4 | Alta | Fidel | Mejora de rendimiento en consultas y carga
R-22 | Implementar informes de ventas | Pendiente | 8 | 4 | Alta | Fidel | Creación de informes de ventas para administrador