## Portada
GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Actividad: Product Backlog
Integrantes:
Daniela Zapata Arcos
Emanuel Villa Rangel
Alberto Camarillo Guel
Erick Mauricio Córdoba Barrón
Maestro: Jose Francisco Esparza Arevalo
Fecha: 23/09/2024
Santa Catarina N.L

## Product-Backlog
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
R-1 | Login | Completado | 12 | Sprint 2 | Media | Emanuel | Verificar autenticación
R-2 | Registro de usuarios | Completado | 20 | Sprint 4 | Media | Emanuel | Falta integración con el módulo de correo electrónico.
R-3 | Gestion de menus | Completado | 5 | Sprint 4 | Media | Emanuel | Validar el diseño con el equipo de experiencia de usuario para asegurar la facilidad de uso.
R-4 | Opcion de entreaga a domicilio | Pendiente | 10 | Sprint 3 | Alta | Emanuel | Incluir estimaciones de tiempo de entrega basadas en la localización del usuario.
R-5 | Carrito de compras | Pendiente | 18 | Sprint 2 | Baja | Emanuel | Revisar el cálculo de impuestos y costos de envío antes de proceder al pago.
R-6 | Sistema de busqueda avanzada por tipo de platillo | Pendiente | 13 | Sprint 1 | Media | Daniela | Mejorar la precisión de los resultados al incluir sinónimos y variantes de búsqueda.
R-7 | Integracion de multiples metodos de pago | Pendiente | 19 | Sprint 1 | Media | Daniela | Pendiente de pruebas con tarjetas de crédito y plataformas de pago electrónico como PayPal.
R-8 | Seccion de contacto | Pendiente | 31 | Sprint 3 | Media | Daniela | Añadir un formulario dinámico para priorizar tipos de consultas y conectarlo con un sistema de tickets
R-9 | Control de inventario | Pendiente | 19 | Sprint 1 | Media | Daniela | Sincronizar con el módulo de ventas para actualización automática en tiempo real.
R-10 | Gestion de perfiles y de usuarios | Pendiente | 14 | Sprint 4 | Alta | Daniela | Implementar opciones de inicio de sesión a través de redes sociales como Facebook y Google.
R-11 | Implementacion de medidas de seguridad (SSL) | Pendiente | 28 | Sprint 2 | Baja | Alberto | Revisar la compatibilidad con certificados de seguridad y la encriptación de datos.
R-12 | Ofertas especiales | Pendiente | 39 | Sprint 1 | Baja | Alberto | Crear un sistema de alertas automáticas para informar a los usuarios sobre ofertas relevantes.
R-13 | Pantalla para Gerente admin | Pendiente | 16 | Sprint 4 | Baja | Alberto | Incluir un panel de control con indicadores clave de rendimiento (KPI).
R-14 | Pantalla para Clientes | Pendiente | 39 | Sprint 3 | Baja | Alberto | Permitir a los usuarios personalizar su experiencia de acuerdo a sus preferencias de navegación
R-15 | Conexión a base de datos | Pendiente | 38 | Sprint 1 | Alta | Alberto | Asegurarse de la redundancia de los datos para evitar la pérdida de información en caso de fallas
R-16 | Versión responsiba del sitio web | Pendiente | 36 | Sprint 2 | Media | Erick | Verificar la optimización del sitio en diferentes tamaños de pantalla, desde móviles hasta tablets
R-17 | Filtrado por categoria | Pendiente | 18 | Sprint 1 | Alta | Erick | Permitir filtros combinados por precio, categoría y popularidad.
R-18 | Modulo de analisis de ventas | Pendiente | 28 | Sprint 1 | Media | Erick | Agregar reportes descargables con gráficos y análisis de tendencias de ventas.
R-19 | Sistema para resevar mesas | Pendiente | 29 | Sprint 1 | Baja | Erick | Incluir una vista de calendario interactivo para la selección de fechas y horas disponibles.
R-20 | Sistema de feedback | Pendiente | 24 | Sprint 4 | Baja | Erick | Implementar un sistema de puntuación por estrellas y un espacio para comentarios de los clientes.